## Hoja1
SPRINT BURNDOWN CHART
Backlog ID | Historia de Usuario | INICIAL ESTIMADO | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10
|  | DIA 0 | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | DIA 8 | DIA 9 | DIA 10
1.1.1 | Historia de Usuario 01 Registro de usuario | 4 | 2025-04-01: 2; 2025-04-02: 1; 2025-04-03: 1
1.1.2 |  | 6 | 2025-04-02: 2; 2025-04-03: 1; 2025-04-04: 1; 2025-04-05: 1; 2025-04-06: 1
1.1.3 |  | 6 | 2025-04-03: 2; 2025-04-04: 2; 2025-04-05: 1; 2025-04-06: 1
1.1.4 |  | 5 | 2025-04-02: 1; 2025-04-04: 1; 2025-04-05: 2; 2025-04-07: 1
1.1.5 |  | 6 | 2025-04-04: 2; 2025-04-05: 1; 2025-04-06: 1; 2025-04-07: 1; 2025-04-08: 1
1.1.6 |  | 6 | 2025-04-06: 2; 2025-04-07: 1; 2025-04-08: 1; 2025-04-09: 1; 2025-04-10: 1
1.2.1 | Historia de Usuario 02 Iniciar Sesión | 4 | 2025-04-01: 2; 2025-04-02: 2
1.2.2 |  | 6 | 2025-04-06: 1; 2025-04-07: 1; 2025-04-08: 1; 2025-04-09: 2; 2025-04-10: 1
1.2.3 |  | 6 | 2025-04-07: 1; 2025-04-08: 1; 2025-04-09: 1; 2025-04-10: 2
1.2.4 |  | 5 | bar: 2025-04-05 to 2025-04-10
1.2.5 |  | 6 | 2025-04-07: 1; 2025-04-08: 1; 2025-04-09: 2; 2025-04-10: 2
Tiempo Trabajado |  | 60 | 56 | 50 | 46 | 40 | 34 | 27 | 20 | 14 | 7 | 0
Tiempo Estimado |  | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0